## Sheet1
		Luis	Lennon	Bernardo

9 Jun, 2017			Empezó I2C
10 Jun, 2017		Empezó a leer el documento		Empezó Tx y Registros
13 Jun, 2017				Siguió con Tx y Registros
14 Jun, 2017		Volvió a leer el documento	Siguió con I2C
18 Jun, 2017				Siguió con Tx y Registros
20 Jun, 2017		Empezó Rx y Reset
21 Jun, 2017		Siguió con Rx y Reset		Siguió con Tx y Registros
22 Jun, 2017		Acabó Rx y Reset		Acabó Tx y Registros
23 Jun, 2017		EXPOSICIÓN
29 Jun, 2017		Nos reunimos a hablar sobre como unir el proyecto, no logramos mucho
4 Jul, 2017				Arregló módulo de Registros
8 Jul, 2017		Lennon trató de unir I2C con los registros
10 Jul, 2017		Luis trató de empezar una comunicacion
12 Jul, 2017		Nos reunimos para avanzar lo más que pudiéramos el proyecto
13 Jul, 2017		EXPOSICIÓN